商城产品(APP)开发方案

产品架构需求调研

2017年06月20日

目  录

目录

第一章 概述	3

1.1 产品背景	3

1.2 产品目标	3

1.3 产品对象	3

第二章 产品需求说明	4

2.1 产品架构	4

2.2 产品功能结构图	5

2.3  产品流程图(部分)	9

第三章 页面设计	11

3.1 App端	14

3.2 微信端	23

3.3 后台管理端	28

第四章 工作流程和进度	29

4.1 开发工作量评估	29

4.1.1 安卓 APP	30

4.1.2 IOS APP	31

4.1.3 服务器(后台)	32

4.2 项目预计投入人员	33

第五章 后期维护	33

概述

产品背景

伴随着微信、微博等社会化媒体的兴起而发展起来的微商是一种新型电商模式。通过社交关系链触达用户，影响用户的消费决策，从而完成交易。随着微商群体规模的快速扩大，第三方专业的工具平台和服务商开始获得了较快的发展。

由此如“脉宝云”产品的出现更加印证了微商的成功商业形式。

产品目标

1．搭建商品信息在移动终端展示平台，提高服务能力；

2．客户可以在网络实现订货，查看货品信息，商家可以提供更加快捷的服务，扩展业务线；

3．可以直观的，快捷的为用户提供最新产品信息，等各类信息等；

4. 通过后台可以管理和收集目标客户的数据，方便日后二次营销；

5. 更加便利的推广、分销方式，扩大用户群体。

产品对象

- 用户

- 商户人员

- 运营人员

产品需求说明

产品架构

产品功能结构图

(商户端)

(用户端)

(后台端)

产品流程图(部分)

(订单流程)

(分成流程)

页面设计

(主页)                                (分类)

(购物车)                                (我的)

(商品页)

(后台管理)

App端

(商品页)

(店铺预览)

(推广)

(店铺设置)

(我的收益)

(我的推荐)

(新手教程)

(设置)

(通知)

微信端

(店铺主页)

(分类)

(购物车)

(商品)

(我的)

后台管理端

工作流程和进度

开发工作量评估

| 序号 | 项目内容 | 模块 | 人/日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求 |  | 20 |
| 2 | 设计 | 原型设计及UI设计 | 10 |
| 3 |  | 服务器端接口 | 10 |
| 4 |  | 服务器框架 | 21 |
| 5 |  | APP框架 (安卓、IOS) | 17 |
| 6 | 详细开发编码 | 服务器端 | 286 |
| 7 |  | 安卓APP端 | 213 |
| 8 |  | IOS APP端 | 202 |
| 9 |  | H5(微信) | 23 |
| 10 | 综合测试 |  | 50 |
| 11 | 合计 |  | 852 |

*本项目总工时为852人日。

*总报价为 人民币320,000元

安卓 APP

| 序号 | 项目内容 | 模块 | 功能 | 人/日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 原型设计及UI设计 |  | 6 |
| 2 | 详细开发编码 | 店铺 | 推广、推荐 | 20 |
| 3 |  | 收益 | 奖励、销售额等统计 | 17 |
| 4 |  | 商品 | 商品信息、推广、推荐等 | 26 |
| 5 |  | 购物车 | 购物车管理 | 21 |
| 6 |  | 通知 | 实时推送通知 | 10 |
| 7 |  | 系统设置 | 信息修改、提现账号、消息提醒等 | 20 |
| 8 |  | 订单 | 订单处理 | 25 |
| 9 |  | 分成 | 分成管理 | 12 |
| 10 |  | 评价 | 用户评价 | 16 |
| 11 |  | 个人管理 | 个人信息管理 | 20 |
| 12 | 打包测试 |  |  | 20 |
|  | 合计 |  |  | 213 |

IOS APP

| 序号 | 项目内容 | 模块 | 功能 | 人/日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 原型设计及UI设计 |  | 5 |
| 2 | 详细开发编码 | 店铺 | 推广、推荐 | 20 |
| 3 |  | 收益 | 奖励、销售额等统计 | 17 |
| 4 |  | 商品 | 商品信息、推广、推荐等 | 25 |
| 5 |  | 购物车 | 购物车管理 | 21 |
| 6 |  | 通知 | 实时推送通知 | 10 |
| 7 |  | 系统设置 | 信息修改、提现账号、消息提醒等 | 16 |
| 8 |  | 订单 | 订单处理 | 22 |
| 9 |  | 分成 | 分成管理 | 15 |
| 10 |  | 评价 | 用户评价 | 16 |
| 11 |  | 个人管理 | 个人信息管理 | 20 |
| 12 | 打包测试 |  |  | 15 |
|  | 合计 |  |  | 202 |

服务器(后台)

| 序号 | 项目内容 | 模块 | 功能 | 人/日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计 | 原型设计及UI设计 |  | 3 |
| 3 | 详细开发编码 | 服务器架构 |  | 15 |
| 4 |  | 服务器接口 |  | 10 |
| 5 |  | 核心功能 | 商品管理 | 26 |
|  |  |  | 购物车管理 | 21 |
| 6 |  |  | 订单管理 | 28 |
| 7 |  |  | 统计管理 | 20 |
| 8 |  |  | 订单处理 | 25 |
| 9 |  |  | 分成管理 | 19 |
| 10 |  |  | 用户评价 | 16 |
| 11 |  |  | 微信设置 | 20 |
|  |  |  | 客服管理 | 10 |
|  |  |  | 会员管理 | 19 |
|  |  |  | 广告管理 | 10 |
|  |  | 系统功能 | 权限、模板、导航栏、邮件等 | 24 |
| 12 | 打包测试 |  |  | 20 |
|  | 合计 |  |  | 286 |

项目预计投入人员

需求分析： 1人

产品设计： 2人

美工： 1人

开发人员：  7人

测试人员： 2人

后期维护

在需求确认后，我公司提供系统上线前的问题修改，但不包括功能变更。

上线后的产品维护、需求变更、需求增加等事宜另议。